箇所別調書及び理由書　（翌債承認に係るもの）　【記載例】

（目）　最先端研究開発戦略的強化費補助金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 事項 | 機関名 | 事業概要 | （当初計画） 変更計画 | 交付・契約額 | 左の額の支出見込額内訳 | 事業完了 予定年月日 | 事由 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 本年度分 | 翌年度分 |  |  |
| 事業名を記述すること ○○に関する整備 | ×××大学 | 以下の項目について記述すること ・研究目的 ・研究手法 ・目指す成果 | 下表参照 | 10,000,000 | 6,500,000 | 3,500,000 | 平成○○年6月30日 | 以下の項目について記述すること ・事由（記号等） 繰越事由一覧（記号等）は別紙参照 ・繰越事由の発生した時期 ・発生した出来事とその影響 キ 計画に関する諸条件（調達機器の仕様の変更）（○月上旬） 平成20年7月に総合科学技術会議が策定した「iPS細胞研究の推進について(第1次とりまとめ)」の中で、iPS細胞を用いた疾患病態解明に向けた研究着手やiPS細胞に関する標準化の必要性が指摘されたこと等により、iPS細胞研究拠点の研究体制整備(・・・・・)が第一次補正予算で措置された。 当該業務に必要な設備(・・・・・)については年度内に納入する予定で進めていたが、近々の予備実験結果により、当初予定していた設備では、十分な解析・分類ができないことが判明したため、仕様の検討に当初の予定より約1.5ヶ月要することとなり、更に仕様変更による設備の高度化に伴い、納入期間も当初の予定より約1.5ヶ月要することが判明した。 |

当初計画及び変更計画

| 計画 | 平成○○年度 | 平成○○年度 |
| --- | --- | --- |
|  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 当初 | 事前調査 ○○調査の実施 製作・納品期間 整備された設備の評価 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 変更後 | 事前調査 ○○調査の実施 調達機器の仕様の変更 製作・納品期間 整備された設備の評価 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

別紙

繰越事由一覧（記号等）

繰越事由一覧（記号等）は、下表のとおりとする。事由によって、具体的な内容（発生した出来事とその影響）を記載する必要があるものと、必要がないものがある。気象の関係等具体的な内容を記載する必要がない事由であっても、別途、詳細な内容を確認する場合もある。

| 具体的な内容を記載する必要がある事由 ※以下の事由（記号等）については、具体的な内容の記載をすること | 具体的な内容を記載する必要がない事由 ※事由（記号等）のみを記載 |
| --- | --- |
| ①キ 計画に関する諸条件（新たな知見の発見） （研究協力者の確保難） （装置の開発遅延） （機器の故障） （その他（内容）） ⑥エ 資材の入手難（納期遅延） ⑥オ 資材の入手難（マウス等実験動物の確保難） （資材及び資料の入手難） （その他（内容）） ⑦ウ 試験研究に際しての事前調査又は研究方式の決定の困難（その他（内容）） | ①エ 計画に関する諸条件（計画の変更） ③ア 気象の関係（豪雨） ③イ 気象の関係（豪雪） ③ウ 気象の関係（風浪） ③エ 気象の関係（その他） ⑦ア 試験研究に際しての事前調査又は研究方式の決定の困難（事前調査の困難） ⑦イ 試験研究に際しての事前調査又は研究方式の決定の困難（研究方式の決定の困難） |

＜具体的な内容の記載例＞

①キ　計画に関する諸条件（その他（調達機器の仕様の変更））

平成20年7月に総合科学技術会議が策定した「iPS細胞研究の推進について（第一次とりまとめ）」の中で、iPS細胞を用いた疾患病態解明に向けた研究着手やiPS細胞に関する標準化の必要性が指摘されたこと等により、iPS細胞研究拠点の研究体制整備（・・・・・）が第一次補正予算で措置された。

当該業務に必要な設備（・・・・・）については年度内に納入する予定で進めていたが、近々の予備実験結果により、当初予定していた設備では十分な解析・分類ができないことが判明したため、仕様の検討に当初の予定より約1．5ヶ月要することとなり、更に仕様変更による設備の高度化に伴い、納入期間も当初の予定より約1．5ヶ月要することが判明した。